Termes de Référence – étude thématique :

Libellé : Conduire une évaluation de la magnitude des profits générés par les vendeurs et les bénéficiaires coupons par l'entremise de Kore Lavi

Population/Univers : 805 vendeurs – dont 82% de femmes & 17052 bénéficiaires coupons actifs

Zones d’intervention : Sud-Est, Centre, Haut Artibonite, Nord-Ouest, Ouest (Ile de la Gonâve)

Équipe réalisatrice : Coordination SO2, Unité SECCAR, PQL, Enquêteurs indépendants

Période de l’activité : Mars – Avril 2019

Contexte

Après cinq ans et demi de collaboration dynamique avec des entrepreneurs locaux – sélectionnés sur base de performance – pour faciliter des transactions d’échanges des coupons des bénéficiaires du filet de protection et de promotion sociale – stimulant ainsi l’injection d’environ $450,000 USD sur une base mensuelle – le programme Kore Lavi est intéressé de déterminer les impacts des profits générés sur les conditions de vie des vendeurs accrédités au programme et l’évaluation d’un échantillon de bénéficiaires ayant connu une amélioration ou généré des profits grâce aux opérations de Kore Lavi annuellement. Cette recherche prendra la forme d’une étude thématique tendant à prioriser les paramètres suivants :

◗ La réévaluation des actifs et le calcul de la rente générée par les vendeurs ainsi que la valeur ajoutée du programme à la contribution économique dans la vie des bénéficiaires coupons ayant connu une amélioration particulière;

◗ La méthode analogique fondée sur les transactions comparables des vendeurs;

◗ L’approche par les options réelles fondée sur l’hypothèse que Kore Lavi détient une option de survie de l’entreprise (à travers la clientèle fixe des bénéficiaires coupons) dont le moindre est fondé sur les actifs de l’entreprise.

De manière cohérente, cette investigation nous dirigera à la prise en compte d’un indicateur de mesure intitulé : « Pourcentage de vendeurs et bénéficiaires ayant connu une amélioration ou généré des profits grâce aux opérations de Kore Lavi annuellement » (profit net) ; afin d’appréhender de manière opérante « la magnitude des profits générés par les vendeurs et les bénéficiaires coupons par l'entremise de Kore Lavi ». Il faut aussi souligner que cette étude va confronter à l'absence de données de base qui pourrait faciliter une mesure de performance basée sur un exercice comparatif,   mais sera commanditée à travers les 16 communes d’intervention du programme dans le but d’évaluer un échantillon des profits générés pendant les cinq ans et demi de mise en œuvre du programme Kore Lavi.

Objectif général

L’objectif général de l’étude est de déterminer la contribution du programme Kore Lavi aux profits générés par les vendeurs et à l’amélioration de la condition économique des bénéficiaires coupons.

Objectifs spécifiques :

- Déterminer les progrès enregistrés par les vendeurs du programme – tout en comparant l’état de leurs entreprises avant Kore Lavi et après Kore Lavi

- Déterminer les progrès socio-économiques enregistrés par les bénéficiaires coupons du programme – tout en comparant l’état de leur situation économique actuel à celui d’avant Kore Lavi

- Déterminer les biens productifs acquis par les vendeurs et bénéficiaires à partir des profits générés dans le cadre du programme Kore Lavi

- Comprendre les défis qui inquiètent le progrès économique des vendeurs et celui des bénéficiaires au-delà du programme Kore Lavi

Zones d’enquêtes

L’évaluation de la magnitude des profits générés par les vendeurs par l'entremise de Kore Lavi sera conduite sur un échantillon de vendeurs au niveau des 16 communes d’intervention du filet de Kore Lavi – répartis sur cinq (5) départements géographiques du pays. Voir détails ci-dessous :

| Département | Échantillon de 10% de bénéficiaires coupons et de 30% Vendeurs à sélectionner de manière aléatoire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% de bénéficiaires coupons | 20% vendeurs de produits secs | 10% vendeurs de produits frais | Total |
| Sud Est | 348 | 37 | 19 | 404 |
| Centre | 491 | 30 | 16 | 537 |
| Nord-Ouest | 406 | 42 | 23 | 471 |
| Artibonite | 296 | 38 | 20 | 354 |
| Ouest | 165 | 24 | 12 | 201 |
| TOTAL | 1706 | 171 | 90 | 1967 |

Collecte de données

La collecte des données sera assurée par des temporaires/enquêteurs externes – recrutés à cet effet – avec le support des Superviseurs Communautaires dans leurs zones respectives sous la supervision des Responsables de M&E au niveau de chaque département. La méthode de collecte prévue est l’entretien direct avec les vendeurs – qui sera en même temps saisie dans le questionnaire électronique et quatre (4) entretiens de groupe (6 -10 personnes mixtes) (focus group discussion) par département : deux focus groupes par Sexe (Homme séparément des femmes) avec les bénéficiaires actifs,  un (1) avec les vendeurs de produits secs et un (1) autre avec des vendeurs de produits frais (pour les FGDs, les Officiers M&E collaboreront avec les enquêteurs pour la prise des notes – qui seront retranscrite et soumettront à la Coordination SO2 et l’Unité SECCAR et PQL pour l’analyse).

La collecte s’effectuera département après département au niveau de plusieurs communes et sections communales en même temps dépendamment de la quantité de tablettes dont nous disposerons.

Période de l’enquête

Cette enquête sera conduite durant le mois d’Avril et Mai 2019. Les enquêteurs seront recrutés et rémunérés sur une base journalière pour une durée de 20 jours ouvrables. Il est prévu d’organiser une formation technique pour les enquêteurs afin qu’ils puissent administrer le questionnaire déjà configuré sur des tablettes.

NB : Les intéressés (es) doivent soumettre leur document de candidature (un CV, Offre financière et copies des pièces d’identité) ; soit par Email sur : Wendy.Toussaint@care.org ou au bureau central de CARE : 92, rue Gregoire, Petion-Ville, HAIT ;  au plus tard le 16 avril 2019 à 10 : AM