**TERME DE REFERENCE POUR UN CONSULTANT EN APICULTURE**

|  |
| --- |
| **CONTEXTE ET JUSTIFICATION** |

Le projet de reboisement de l'USAID est un projet de 5 ans(2017 – 2022) dont l’objectif principal vise l’augmentation de la couverture arborée dans les départements du Nord et du Nord-Est d'Haïti en améliorant la résilience des populations ciblées à pouvoir faire face aux chocs naturels et économiques. Le projet travaille sur quatre résultats intermédiaires :

1. Menaces de déforestation réduites ;
2. Résilience aux chocs économiques et naturels améliorée ;
3. Couvert arboré augmenté dans les zones ciblées ;
4. Gouvernance et coordination environnementales renforcées.

Le projet doit faciliter la transplantation de cinq millions d'arbres à travers 15 000 ha de terres mis sous systèmes agroforestiers et couvert arboré ; la restauration de plus de 550 hectares de mangroves ; la gestion améliorée de 4 000 hectares de terres d'importance biologique ainsi que le renforcement des capacités de plus de 21 000 agriculteurs pour l’adaptation aux effets des changements climatiques ; l’assistance à près de 20 000 agro-éleveurs pour l’augmentation de leur revenu et la réduction de la consommation du charbon de bois de plus de 80.000 tonnes métriques.

Dans le cadre des activités engagées et appuyées par le Technicien de Terrain de Chemonics, le Projet de Reboisement décide d’engager un consultant en Apiculture en vue de fournir une assistance technique dans la formation, la modernisation des ruchers bénéficiaires et d’appuyer ainsi le processus de modélisation de la planification des périodes de miellées avec les bénéficiaires.

|  |
| --- |
| **OBJECTIFS** |

L’objectif général de cette consultation est d’accompagner la modernisation des ruchers supportés par le Projet en appuyant la formation d’apiculteurs à Ferrier et Sainte-Suzanne, de modéliser le travail réalisé avec les apiculteurs de Terrier Rouge et d’optimiser leur capacité de gestion technique.

Sur le plan spécifique, il s’agit de :

* Appuyer la formation théorique et pratique de 75 apiculteurs dont 30 à Ste-Suzanne et 45 à Ferrier dans le cadre de la subvention de l’AAF ;
* Faire une proposition de réhabilitation pour 20 ruchers à Ste-Suzanne en utilisant des technologies apicoles modernes appropriées.
* Accompagner la modernisation des ruchers de 42 apiculteurs avec AAF dont au moins 5 nouveaux qui doivent être pilotés par des jeunes de moins de 35 ans et/ou des femmes intéressés et sélectionnés à cette fin ;
* Aider les 20 apiculteurs déjà subventionnés pour moderniser leur rucher dans la zone de Terrier Rouge à optimiser l’’exploitation de leur unité apicole ;

|  |
| --- |
| **RESULTATS ATTENDUS** |

* Les participants doivent être en mesure de mieux entretenir et soigner leur rucher et être en mesure d’obtenir de meilleur résultat leur activité par l’application de pratiques apicoles adéquates ;
* 65 Ruchers individuels dont 20 à Ste-Suzanne et 45 à Ferrier sont réhabilités suivant les moyens disponibles en adéquation avec les règles de l’art ;
* Les apiculteurs (trices) sont en mesure d’établir la relation entre une couverture végétale appropriée, l’utilisation d’une technique apicole adéquate et le résultat de l’apiculture dans une zone donnée ;
* Une meilleure adéquation de la planification des miellées, l’utilisation des méthodes d’extraction appropriée pour arriver à un produit de meilleure qualité ;
* Comprendre et détenir une certaine maitrise des nombreux avantages de l’apiculture moderne.

|  |
| --- |
| **APPROCHES STRATEGIQUES** |

Pour réaliser sa mission, le consultant travaillera en collaboration avec le technicien de terrain en apiculture du Projet qui aura la responsabilité de faire les planifications de terrain au niveau des deux directions régionales où les deux activités se développent. Le consultant contactera les bénéficiaires de sous-subvention en apiculture et visitera en coordination avec le Technicien du projet, les ruchers déjà subventionnés ou retenus à être bénéficiaires en vue faire une proposition d’optimisation ou à subventionner pour planifier la meilleure approche de réhabilitation.

Les ateliers de formation se réaliseront suivant un ratio théorique de 35% au maximum et de 65% de pratique au minimum. Le projet dispose d’un lot de matériels modernes qui est disponible au CRDD de Terrier Rouge qui sera utilisé pour la formation. Le consultant aura des relations de travail avec les directions régionales du projet et pourra utiliser le Rucher du CASB en coordination avec le directeur du centre pour des essais dans le cadre de l’aspect pratique de son travail d’optimisation.

|  |
| --- |
| **RESPONSABILITÉS ET TACHES** |

Le consultant aura comme principales responsabilités et tâches de :

* Réaliser une étude bibliographique sur l’apiculture dans la région ainsi que celle disponible au projet incluant les documents relatifs aux trois activités d’apiculture en exécution au projet ;
* Elaboration et soumission d’une démarche méthodologique appropriée pour la conduite adéquate de la consultation ;
* Visite des deux directions régionales du projet et prendre contact avec les responsables des activités relatives à l’amélioration de l’apiculture ;
* Elaboration des documents de formation devant servir d’aide-mémoires en créole à soumettre aux participants après la réalisation des ateliers de formation ;
* Entrainer les participants sur l’utilisation pratique des équipements et instruments apicoles dont : les ruches à cadres mobiles, les lève-cadres, les enfumoirs, les brosse a abeilles, le gaufrier, etc. ;
* Elaboration et soumission de la présentation PP à réaliser devant l’équipe technique du Projet.
* Visiter les rucher des bénéficiaires en vue de propose une approche adéquate de réhabilitation en adéquation avec le plan de subvention ou d’optimisation des ruchers déjà réhabilités.
* Accompagner la réhabilitation des ruchers des bénéficiaires de sous-subvention ainsi que l’installation des nouveaux ruchers modernes avec les jeunes apiculteurs sélectionnés.
* Accompagner la sélection des nouveaux apiculteurs qui doivent être des jeunes de moins de 35 ans et/ou des femmes ;

|  |
| --- |
| **LOCALISATION et DUREE** |

La consultation est localisée dans les communes de Terrier Rouge, de Sainte Suzanne et de Ferrier et se réalisera sur une période de six mois calendaires dont 72 jours facturables et payables sur la base de livrables dument validés et approuvés par les responsables concernés.

|  |
| --- |
| **ASPECTS ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES** |

Le consultant travaille pour le Projet de Reboisement de l’USAID sous la coordination du directeur de la région I qui supervise directement son travail. Dans le cas de la sous-subvention de l’association AAF, le consultant collabore étroitement avec le directeur de la région II. Il travaille en coordination avec le technicien en apiculture du Projet qui est son vis-à-vis sur le terrain pour les activités y relatives. Le consultant entretien des relations de travail harmonieuses avec le CASB, l’Association des Apiculteurs de Ferrier (AAF), les élus locaux et la DDA du Nord’Est (DDANE) ou son représentant, pour les activités.

Pour la réalisation de son travail, le consultant utilise son propre matériel informatique, mais le Projet de Reboisement de l’USAID assure son déplacement sur le terrain, dans le cadre de la consultation. Il est payé sur la base de livrables dument validés et approuvés par son superviseur direct ou son remplaçant dans le cadre de la consultation.

Rhum Barbancourt

|  |
| --- |
| **EXIGENCES ET QUALIFICATIONS** |

1. Détenir, un diplôme en agronomie, production animale, ressources naturelles ou son équivalent d’une université reconnue avec une expertise avérée dans le domaine de l’apiculture.
2. Avoir au moins une expérience de dix (10) ans dans le milieu rural et avoir déjà travaillé au moins cinq ans avec des apiculteurs dans le pays préférablement dans la région du Nord et du Nord’Est.
3. Etre capable de travailler avec très peu de supervision, sous pression et respecter le calendrier établi.
4. Soumettre une proposition de démarche méthodologique pour la réalisation de la consultation.
5. Soumettre au moins deux références d’organisations locales, institutions ou bailleurs avec lesquels il a déjà travaillé sur l’apiculture en Haïti.
6. Avoir l’expérience d’utilisation de matériels apicoles standards prévus pour appuyer la modernisation de l’apiculture dans la zone.
7. Maitriser les outils informatiques adéquats et avoir la capacité de rédiger en Créole et en Français.
8. S’il y a lieu, le Projet peut contacter à sa discrétion, les références pour vérifier des informations.
9. Etre disposé à travailler sur le terrain et en milieu difficile de la paysannerie et disponible pour la consultation.

|  |
| --- |
| **OBLIGATIONS PARTICULIERES** |

Le consultant engagé sur la consultation doit soumettre toute documentation ou rapports concernant son travail sous les Templates du projet de Reboisement de l’USAID qui est utilisé pour l’élaboration des Termes de Référence. Au besoin, un exemplaire pourra être fourni sur sollicitation.

Rhum Barbancourt

Dossiers de candidature doit avoir ...

CV, lettre de candidature, copie de diplôme envoyé à l’adresse mail : [haitiurprecruitment@gmail.com](mailto:haitiurprecruitment@gmail.com)

Date limite

22 septembre 2020